## Diagrama de Gantt
Proyecto de Fin de ciclo
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Iago Lojo Lopez |  |  | FECHA | [6 empty] | 2025-04-05
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [9 empty] | FASE DOS |  |  |  |  | FASE TRES |  |  |  |  | FASE CUATRO
[5 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[5 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Estudio preliminar | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 60%
2025-01-01 | Escritura de Idea y desarrollo | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V; SEMANA 2 M
2025-02-01 | Clientes | bar: SEMANA 2 X
2025-03-01 | Investigación de mercado | bar: SEMANA 2 V
2025-05-01 | Analisis de la idea
2025-06-01 | Requerimientos
2 | Analisis | 2025-04-07 | 2025-04-14
2018-01-02 | Descripcion del proyecto
2018-02-02 | Definicion del entorno util
2018-03-02 | Normativa
2018-04-02 | Analisis de mejora
3 | Diseño | 2025-04-14 | 2025-04-21
2018-01-03 | Diseño de vistas
2018-02-03 | Diseño de BD
3.3 | Estructuración de programación
2018-04-03 | Diseño de UI (Figma)
2018-05-03 | Cambios del proyecto
3.6 | Actualizaciones del diagrama
4 | Codificación e probas | 2025-04-21
2018-01-04 | Codificacion basica de la idea
2018-02-04 | Funcionamiento interno
2018-03-04 | Salidas de apis
2018-04-04 | Estilos externos
2018-05-04 | Despliegue